ปฏิทินการจัดทำโครงการด้าน ICT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2571 ของสภากาชาดไทย

| ลำดับ | กำหนดการ | กิจกรรม |
| --- | --- | --- |
| 1 | เมษายน 2569 | สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ทำบันทึกแจ้งไปยังหน่วยงานให้จัดทำเอกสารโครงการด้าน ICT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2571 |
| 2 | เมษายน-พฤษภาคม 2569 | หน่วยงาน จัดทำเอกสารโครงการด้าน ICT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2571 ดังนี้ 1. โครงการด้าน ICT ที่มีงบประมาณไม่เกิน 3 ล้านบาท 1.1 แบบฟอร์มโครงการด้าน ICT 1.2 ใบเสนอราคา จำนวน 1 - 3 ราย 2. โครงการด้าน ICT ที่มีงบประมาณตั้งแต่ 3 - 8 ล้านบาท 2.1 แบบฟอร์มโครงการด้าน ICT 2.2 ใบเสนอราคา จำนวน 2 - 3 ราย 3. โครงการด้าน ICT ที่มีงบประมาณตั้งแต่ 8 ล้านบาทขึ้นไป 3.1 แบบฟอร์มโครงการด้าน ICT 3.2 ใบเสนอราคา จำนวน 3 ราย 3.3 ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) 3.4 เอกสารวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (ถ้ามี) |
| 3 | 18 พฤษภาคม 2569 | หน่วยงาน ส่งเอกสารโครงการด้าน ICT มายัง สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ยกเว้น หน่วยงานที่มี IT Steering ของกลุ่มภารกิจ (Cluster) |
| 4 | มิถุนายน 2569 หมายเหตุ : คณะทำงานตรวจสอบฯ จะประชุม 2 ครั้ง | คณะทำงานตรวจสอบและกลั่นกรองโครงการด้าน ICT ของสภากาชาดไทย (รองผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนฯ ด้านบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล เป็นประธาน) ตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนของเอกสารโครงการ และพิจารณาความเหมาะสมด้านเทคนิค พร้อมให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะประกอบ - หลังการประชุมคณะทำงานตรวจสอบฯ ครั้งที่ 1 : สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลทำบันทึกแจ้งหน่วยงานปรับปรุงแก้ไขเอกสารโครงการตามข้อคิดเห็นของคณะทำงานฯ และส่งกลับมายังสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอีกครั้ง - หลังการประชุมคณะทำงานตรวจสอบฯ ครั้งที่ 2 : สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลทำบันทึกแจ้งหน่วยงานรับทราบความคืบหน้าของโครงการ (แจ้งมติคณะทำงานตรวจสอบฯ ครั้งที่ 2 และการส่งเอกสารโครงการด้าน ICT ให้คณะทำงานวิเคราะห์และกลั่นกรองฯ พิจารณาต่อไป) |

| ลำดับ | กำหนดการ | กิจกรรม |
| --- | --- | --- |
| 5 | มิถุนายน - กรกฎาคม 2569 | สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ส่งเอกสารโครงการด้าน ICT โครงการด้าน ICT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2571 พร้อมข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะทำงานตรวจสอบฯ ไปยัง คณะทำงานวิเคราะห์และกลั่นกรองแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสภากาชาดไทย |
| 6 | กรกฎาคม 2569 | คณะทำงานวิเคราะห์และกลั่นกรองแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสภากาชาดไทย (ผู้อำนวยการสำนักนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นประธาน) พิจารณา วิเคราะห์ กลั่นกรองโครงการด้าน ICT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2571 |
| 7 | 21 สิงหาคม 2569 | สำนักนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ นำโครงการด้าน ICT ปีงบประมาณ พ.ศ.2571 พร้อมมติที่ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ฯ เสนอต่อ คณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทย ครั้งที่ 87 (ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เป็นประธาน) พิจารณา |
| 8 | สิงหาคม 2569 | สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทย ไปยัง สำนักนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อดำเนินการต่อไป |
| 9 | กันยายน - ตุลาคม 2569 | สำนักนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ นำเข้าที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณาแผนงานและโครงการ (เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธาน) พิจารณาต่อไป |